## 1)_LEGENDA
Fonte do recurso
unidade	opções	descrição da fonte	explicação da fonte
Câmpus e Cerfead	OC	orçamento do câmpus	despesa prevista integralmente no orçamento do câmpus
	EC	extraorçamentário ao câmpus	despesa custeada com recursos captados externamente ao câmpus: IFSC-REDE, emendas parlamentares, 20RG, TED Setec/MEC, editais de agências de fomento, etc..
	OC/EC	extraorçamentáriao ao câmpus, com contrapartida	despesa custeada por captação externa e com contrapartida prevista no orçamento do câmpus
Reitoria	OR	orçamento da reitoria	despesa prevista integralmente no orçamento da Reitoria
	REDE	orçamento do IFSC-REDE	despesa prevista integralmente no orçamento do IFSC REDE
	EXT	extraorçamentário à Reitoria	despesa custeada com recursos captados externamente: emendas parlamentares, 20RG, TED Setec/MEC, editais de agências de fomento, etc..

Tipo de demanda
Obras	Inv.	Obras novas, de ampliação ou de urbanização, que se caracterizam como despesas de investimento.
	Custeio	Obras de reforma e adequação, que se caracterizam com despesas de custeio (outras despesas correntes).
Aquisição de bens		Aquisição de equipamentos, mobiliário, livros, softwares, etc.., que se caracterizam como despesas de investimento.
Serviços		Serviços de manutenção e instalação, que se caracterizam como despesas de custeio (outras despesas correntes)

## ARU
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
ARU				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Odc
ARU		1	Adequações civis pontuais no bloco A	90	EC					x				x
ARU		2	Reforma da cobertura e adequações civis e de acessibilidade nos blocos B e C	250	EC					x				x				x
ARU		3	Containers para gremio estudantil/centro acadêmico, depósito e projetos	69	EC	60	EC					x					x	pat
ARU		4	Equipamentos de TIC e mobília para reposição	150	EC			150	EC			100	EC				x					pat
ARU		5	Instalação de sistema fotovoltaico	160	EC	160	EC					x					pat
ARU		6	Adequações de acessibilidade no passeio externo e bloco A (sinalizações e pisos podotáteis)			20	EC					x					x
ARU		7	Construção de estrutura para tratamento de efluentes no bloco A			30	OC					x					x
ARU		8	Livros, computadores e mobília para a biblioteca			80	EC					x					pat
ARU		9	Pintura dos blocos, quadra, muros e alambrados			120	OC/EC					120	OC/EC					x			x
ARU		10	Adequações no sistema de reaproveitamento de água					10	OC					x				x
ARU		11	Galpão industrial para eletromecânica					900	EC					x					x	pat
ARU		12	Reforma e ampliação da portaria, incluindo cobertura para embarque e desembarque					150	EC					x					x
ARU		13	Substituição da plataforma elevatória do bloco D por elevador social					110	EC					x					x
ARU		14	Novo bloco para ampliação de salas de aula, biblioteca, laboratórios, secretaria e reg. acadêmico					3.000	EC				x					x				x

## CAN
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
CAN				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
CAN		1	Adequação da rede de gás	20	OC					x					x
CAN		2	Adequação do sistema preventivo contra incêndio	10	OC					x	x			x				GT Infraestrutura do Câmpus
CAN		3	Construção da quadra coberta	1.500	EC					x					x			x		PAT
CAN		4	Construção do bloco agrícola	2.000	EC					x					x			x	x	PAT
CAN		5	Containers para o grêmio estudantil	60	EC					x		x			x
CAN		6	Impermeabilização do telhado da fábrica	30	OC					x		x			x				GT Infraestrutura do Câmpus
CAN		7	Perfuração para o poço artesiano	30	OC					x					x		GT de Infraestrutura
CAN		8	Adequações de acessibilidade	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC			x	x	x		x		x			PAT
CAN		9	Renovação dos computadores de uso administrativo	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC				x				x			x	PAT/Manutenção Tecnológica
CAN		10	Drenagem do campo experimental agrícola	25	OC					x				x			x		PAT
CAN		11	Cobertura entre bloco, cantina e auditório	10	OC	10	OC					x		x					Conselho de Classe / PAT
CAN		12	Ampliação do sistema de CFTV	10	OC	5	OC	5	OC	5	OC	5	OC				x	x			x				PAT
CAN		13	Complementação de acervo da biblioteca	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC				x					x	x	PAT
CAN		14	Condicionadores de ar para salas de aula	10	OC	8	EC	8	OC	8	OC	8	OC				x					PAT
CAN		15	Manutenção da subestação e iluminação externa	15	OC	15	OC	15	OC	15	OC	15	OC			x		x			x				PAT
CAN		16	Manutenção predial - cobertura, troca de pisos, drywall, pintura	45	OC	35	OC	10	OC	10	OC	10	OC			x		x		x	x	x			PAT
CAN		17	Renovação do laboratório de informática	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC				x				x				PAT/Manutenção Tecnológica
CAN		18	Renovação do mobiliário geral do câmpus	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC				x					PAT
CAN		19	Sistema anti-furto para biblioteca			30	OC					x					Inserção PAT 2021
CAN		20	Aquisição de veículo oficial			150	EC					x					PAT
CAN		21	Manutenção do sistema de tratamento de esgoto					10	OC					x			x				PAT
CAN		22	Instalação de placas fotovoltaicas					600	EC		x	x					Discussão Sustentabilidade / Inserção PAT 2024
CAN		23	Construção do almoxarifado					300	EC		x					x					GT de Infraestrutura

## CDR
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
CDR				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
CDR		1	Cobertura da escada	150	OC					X					X	CPA/Conselhos de classe/PAT
CDR		2	Impermeabilização telhado para previnir infiltrações	60	OC					X					Manutenção
CDR		3	Redimensionamento da rede elétrica do bloco I	100	OC/EC					X					Problema identificado em 2018 e processo aberto com engenharia
CDR		4	Adequações de acessibilidade	50	EC	50	OC					X		X				X
CDR		5	Complementação de acervo da biblioteca	30	OC	30	OC	30	OC	30	OC	30	OC				X					X		PAT
CDR		6	Aquisição de veículo oficial			90	OC					X					Carro 1 está com ~ 250 mil km
CDR		7	Conversão de garagem em espaço multiuso			300	OC/EC					X				X					CPA
CDR		8	Estruturação laboratórios de automação			70	OC					X					X
CDR		9	Pintura do campus			50	OC					X					Manutenção
CDR		10	Construção de auditório					1.800	OC/EC					X					X				X
CDR		11	Estruturação laboratório de eletrônica/elétrica					50	OC					X					X
CDR		12	Mezaninos do bloco II					150	OC				X					PAT
CDR		13	Renivelamento do piso do estacionamento					50	OC					X
CDR		14	Renovação do laboratório de informática					100	OC	100	OC				X					X		PAT
CDR		15	Construção de ginásio poliesportivo					2.000	OC/EC		X					X			X		CPA/Conselhos de classe
CDR		16	Estruturação dos laboratórios de mecânica					150	OC				X

## CTE
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
CTE				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
CTE		1	Adequação da ala leste Sala de Reuniões	15	EC					x		x
CTE		2	Adequação das portas com barras anti-pânico	6	EC					x			x
CTE		3	Adequação de infraestrutura para acessibilidade	5	OC					x					x
CTE		4	Adequação de sala de estudo individual da biblioteca	10	EC					x
CTE		5	Adequação do layout de divisórias do reg. acadêmico	3	OC					x		x
CTE		6	Ajustes nos vestiários	10	OC					x					x
CTE		7	Instalação de novos postes com luminárias a led	40	EC					x					x
CTE		8	Instalação de sensor de movimento nos corredores	4	OC					x		x
CTE		9	Ampliação da abrangência do sistema de CFTV	25	EC	25	EC					x	x		x
CTE		10	Implantação dos novos laboratórios	30	EC	790	EC					x	x	x		x
CTE		11	Aquisição de equipamentos de TIC e lab informática	10	EC	40	EC	80	EC					x			x			x
CTE		12	Aquisição de mobiliario para biblioteca	10	EC	10	EC		EC					x			x			x
CTE		13	Aquisição e instalação de condicionadores de ar	15	OC/EC			35	EC					x	x		x			x
CTE		14	Aquisição de projetores multimídia para salas de aula	20	EC	15	OC/EC	10	OC/EC	5	OC	5	EC				x	x		x	x		x
CTE		15	Atualização de equipamentos e mobiliário das coordenadorias	40	EC	10	EC	20	EC	10	EC	10	EC				x	x		x			x
CTE		16	Atualização do acervo da biblioteca	10	EC	10	EC	20	EC	15	EC	15	EC				x					x		Atualização de PPCs
CTE		17	Reparo civil em geral nas dependências do câmpus	103	EC	100	EC	100	EC	100	EC	100	EC		x	x		x		x	x
CTE		18	Adequação das portarias			15	EC					x	x		x
CTE		19	Adequação do sistema de drenagem para a cisterna			12	EC					x					x
CTE		20	Licenças de softwares para os cursos superiores			15	EC					15	EC				x					x
CTE		21	Pintura interna e externa do câmpus			250	EC					x			x
CTE		22	Sistema de automação de ar cond. centro de eventos			10	OC					x				x
CTE		23	Adequação da coordenadoria de alimentos e bebidas					5	EC					x		x
CTE		24	Placas fotovoltaicas					100	EC					x	x		x
CTE		25	Elevação da subestação elétrica					80	EC		x					x

## CRI
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
CRI				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
CRI		1	Adequação da sinalização de acessibilidade	50	OC					X				X
CRI		2	Construção de acessos externos e passeio público no entorno do cãmpus	500	EC					X					X
CRI		3	Reestruturação das salas de aula	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC				X			X
CRI		4	Renovação do mobiliário da instituição	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC				X			X
CRI		5	Construção de cobertura metálica entre blocos, ampliação da cantina e cobertura do canteiro de obras			500	EC					X					X
CRI		6	Reforma do telhado dos blocos			150	OC					X			X
CRI		7	Aquisição de 120 computadores para os laboratórios de informática			200	OC/EC	200	OC/EC	200	OC/EC					X			X			X
CRI		8	Estruturação de laboratórios			30	OC	30	OC	30	OC	30	OC				X			X			X
CRI		9	Contrução do estacionamento mediante concessão de terreno público					500	EC					X					X
CRI		10	Fechamento das áreas de circulação entre blocos b e c					75	OC					X		X
CRI		11	Construção de um bloco/pavilhão para execução de projetos integradores					1.500	EC				X					X
CRI		12	Drenagem interna do câmpus					50	EC		X					X
CRI		13	Estruturação de um laboratório de metrologia					500	EC				X			X
CRI		14	Melhorias da urbanização já existente					75	OC				X	X		X
CRI		15	Pintura geral externa e interna					150	OC/EC					X			X

## FLN
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
FLN				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
FLN		1	Mezanino do DAMM	200	OC					X					X				X
FLN		2	Prédio das oficinas	3.000	EC					X					X				X
FLN		3	Prevenção com extintores	20	OC					X				X				X
FLN		4	Reforma ambiente de convivência servidores	150	OC					X				X				X
FLN		5	Reforma biologia, química e ala D	600	OC					X				X				X
FLN		6	Reforma guaritas	150	OC					X				X				X
FLN		7	Reforma sala multimídia e banheiros do DAE	100	OC					X				X				X
FLN		8	Sinalização e iluminação de emergência	170	OC					X				X				X
FLN		9	Subestação de energia leste	700	OC					X					X				X
FLN		10	Reforma de ambiente incorporado do Estado	438	OC			530	OC	400	OC					X				X				X
FLN		11	Adaptação de banheiros para acessibilidade			150	OC					X				X				X
FLN		12	Adequação de saídas de emergência			1.000	OC					X				X				X
FLN		13	Ampliação laboratório de metrologia			150	OC					X				X				X
FLN		14	Cobertura do estacionamento de motos			30	OC					X				X				X
FLN		15	Revisão da instalações de gás do laboratório de físico-química e toxicologia			50	OC					X				X				X
FLN		16	Saídas de emergência construção			2.000	EC					X					X				X
FLN		17	Sinalização tátil, visual e sonora			150	OC					X				X				X
FLN		18	Adequação de rotas acessíveis					200	OC					X				X				X
FLN		19	Alarme e detecção de incêndio					100	OC					X				X				X
FLN		20	Anel viário					1.200	EC					X					X				X
FLN		21	Construção de banheiros acessíveis					150	OC					X				X				X
FLN		22	Construção de rotas acessíveis					300	OC					X					X				X
FLN		23	Prevenção com hidrantes					70	OC					X				X				X
FLN		24	Reforma elétrica ginásios I e II					200	OC					X				X				X
FLN		25	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas					100	OC					X				X				X
FLN		26	Sistemas de gás					50	OC					X				X				X
FLN		27	Ampliação do laboratório de materiais e solos					500	OC					X				X				X
FLN		28	Lab. de prática de campo medidas elétricas do DAE					300	OC					X				X				X
FLN		29	Portal do maciço do morro da Cruz					4.500	OC/EC				X					X				X
FLN		30	Projeto transmídia					1.000	OC				X					X				X
FLN		31	Mezanino do laboratório de máquinas e operatrizes					400	OC		X					X				X
FLN		32	Reforma da ala F superior do DAELN					800	OC			X				X				X
FLN		33	Reforma das assessorias do DALTEC					600	OC			X				X				X
FLN		34	Reforma das esquadrias do DAE					150	OC			X				X				X
FLN		35	Reforma do laboratórios multiuso do DASS					250	OC			X				X				X
FLN		36	Reforma e implantação de exaustão labs. de soldagem					600	OC			X				X				X
FLN		37	Restaurante universitário					4.500	OC		X					X				X

## GAS
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
GAS				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
GAS		1	Condicionadores de ar para laboratório de vestuário	30	EC					x	x					PAT2018/19
GAS		2	Levantamento topográfico e aerofotogramétrico e cercamento de terreno	26	OC					x					risco de invasão de terreno
GAS		3	Pintura externa do câmpus	150	OC					x			x				PAT2019/20
GAS		4	Reestruturação layout secretaria acadêmica	2	OC					x					PAT2020
GAS		5	Reforma do laboratório de vestuário	270	OC/EC					x					x	PAT2018/19
GAS		6	Atualização do acervo da biblioteca	15	OC	15	OC	17	OC					x	PAT2020
GAS		7	Equipagem da sala de atend. educ. especializado	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC					PAT2020
GAS		8	Licenças de software para os cursos superiores	53	OC	53	OC	53	OC	53	OC	53	OC					PAT2020
GAS		9	Adequação de infraestrutura para acessibilidade			210	OC/EC					x	x				x		x	PAT2019/20
GAS		10	Reforma dos laboratórios de química e aquisição de equipamentos.			200	EC					x	x					PAT2020
GAS		11	Manutenção predial de prioridades infraestruturais			110	OC	110	OC			110	OC			x					x				PAT2020
GAS		12	Aquisição de ativos de rede e novos computadores					345	EC					x
GAS		13	Expansão e aumento da capacidade da rede wi-fi					13	OC					x
GAS		14	Ampliação do laboratório de vestuário					550	EC				x					x
GAS		15	Cobertura das vagas para motos e veículos oficiais					200	OC/EC				x					PAT2020
GAS		16	Adequação das portarias					190	EC		x					PAT2020
GAS		17	Aquisição e instalação de sistema de CFTV					67	OC					PAT2020
GAS		18	Captação e armazenamento águas pluviais					40	OC		x					PAT2020
GAS		19	Construção de novo bloco de salas de aula					3.700	EC		x					x			x
GAS		20	Mobiliário e equipamentos novo bloco					250	EC
GAS		21	Placas fotovoltaicas					600	EC		x					limitação orçamentária
GAS		22	Viabilização de segundo espaço de videoconferência					50	OC					PAT2020
GAS		23	Reurbanização da área da quadra esportiva					x					x

## CCO
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
CCO				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
CCO		1	Cobertura entre os blocos	300	EC					x					CPA
CCO		2	Adequação de rampas para acessibilidade	700	EC					x					x					Procurador Institucional
CCO		3	Regularização imobiliária	200	OC					x					Legislação
CCO		4	Nova pavimentação entre os blocos	100	OC					x					x	x
CCO		5	Ampliação e adequação sala data center	150	OC					x	x					Atender RESOLUÇÃO CGTIC Nº 02, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019
CCO		6	Espaços de convivência	50	OC	50	OC	50	OC					x					CPA
CCO		7	Modernização da infraestrutura de TI	120	OC	100	OC	45	OC	65	OC	35	OC				x			x
CCO		8	Ampliação laboratorio de informatica	90	OC	200	OC/EC					200	OC				x					x
CCO		9	Pintura do câmpus	150	OC					150	OC					x			x
CCO		10	Cobertura dos veículos oficiais			80	OC					x					Auditoria Interna
CCO		11	Auditório para 300 lugares/espaço multiuso			1.700	EC					x		x			x					CPA
CCO		12	Equipamentos para educação especial			60	OC					x					Legislação
CCO		13	Adequação de espaços para laboratório			680	OC					x					x
CCO		14	Acervo bibliográfico para novos cursos			80	OC					x					x
CCO		15	Ginásio/quadra poliesportiva coberta			1.500	EC	1.500	EC					x		x					CPA
CCO		16	Ampliação/verticalização do blocos A e B			2.500	EC	2.500	EC					x		x	x					x		CPA
CCO		17	Equipamentos para laboratórios			310	OC	300	OC	300	OC	250	OC				x					x
CCO		18	Ligação de fibra optica entre blocos C e portaria					30	OC					x		x
CCO		19	Estrutura física para polo tecnológico					1.000.000	EC				x		x					Audiência Pública Câmara de veradores 02/08/2019
CCO		20	Platibanda do bloco E					150	OC					x					x
CCO		21	Telefonia VOIP interna					20	OC/EC					x	x		x
CCO		22	Ampliação estrutura refeitório/cantina					400	EC	300	OC/EC		x		x					CPA

## GPB
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
GPB				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
GPB		1	Melhoria da acessibilidade	15	OC			10	OC					X	X		X				X		X	PAT
GPB		2	Aquisição de acervo bibligráfico	30	OC	7	OC	50	OC	15	OC	7	OC				X			X				X	PAT
GPB		3	Aquisição de mobiliário e equipamentos para laboratórios do piso térreo	200	OC/EC	20	OC	20	OC	20	OC	20	OC		X	X	X	X		X				X	PAT
GPB		4	Aquisição de mobiliário para ambientes administrativos, salas de aula e centro multiuso	20	OC	25	OC	15	OC	25	OC	25	OC				X			X		X			PAT
GPB		5	Climatização de ambientes	30	OC	15	OC	35	OC	20	OC	15	OC				X	X		X				X	PAT
GPB		6	Pintura do câmpus	5	OC	15	OC	10	OC	100	EC	10	OC			X		X			X
GPB		7	Readequações das redes lógicas e elétricas	10	OC	5	OC	20	OC	10	OC	20	EC					X		X					PAT/PDI
GPB		8	Renovação do parque de equipamentos de TIC	70	OC	150	OC/EC	70	OC	55	OC	150	OC/EC				X			X					PAT
GPB		9	Aquisição e instalação de sistema de CFTV	25	OC	20	OC	10	OC			10	OC				X	X
GPB		10	Implantação do projeto de sinalização	20	EC			10	OC			10	OC			X		X		X		X		X	PAT
GPB		11	Readequação da rede de GLP para laboratórios	15	OC					25	OC			X	X	X					PAT
GPB		12	Estruturação da área de convivência e alimentação dos estudantes			10	OC	10	OC					X			X		X	X		PAT
GPB		13	Iluminação externa			30	OC			10	OC					X			X	X			PAT
GPB		14	Implantação do projeto de energia renovável			80	OC					80	OC		X	X	X	X					PDI
GPB		15	Readequação do sistema de captação e armazenamento de água pluvial			15	OC					15	OC		X	X		X		X
GPB		16	Revitalização do telhado			70	OC					50	OC			X		X			X				PAT
GPB		17	Adequação de espaços de estudos individuais na biblioteca					20	OC					X			X		X				X	CPA/PAT
GPB		18	Instalação do novo laboratório de informática					200	OC/EC					X	X		X			X	X	PAT
GPB		19	Construção de quadra coberta					2.000	EC				X	X	X	X		X				X	PAT/PDI/CPA
GPB		20	Estruturação do espaço da secretaria acadêmica					50	OC				X	X	X	X		X					PAT

## LGS
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
LGS				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
LGS		1	Aquisição de containers para distrito estudantil	180	EC					X					Relatório CPA
LGS		2	Cessão de área para construção do espaço ecumênico	0	EC					Colegiado do Câmpus
LGS		3	Conversão da garagem em novo ambiente	80	EC					X					Colegiado do Câmpus e Relatório CPA
LGS		4	Espaço de convivência estudantil e de apoio aos esportes e à agroecologia	290	EC					X					Colegiado do Câmpus e Relatório CPA
LGS		5	Readequação da rede de ar comprimido e gás	200	OC					X					X
LGS		6	Aquisição de acervo bibliográfico	40	OC	40	OC	40	OC	20	OC	20	OC				X					X		Relatório CPA
LGS		7	Aquisição e instalação de condicionadores de ar	10	OC	20	OC	20	OC	10	OC	10	OC				X	X					Relatório CPA
LGS		8	Pintura dos muros externos e paredes internas			10	OC	80	OC					X					X
LGS		9	Equipamentos e computadores para laboratórios			130	OC	400	OC	330	OC	350	OC				X				X		X
LGS		10	Montagem do laboratório de física			15	OC					X					X		Colegiado do Câmpus
LGS		11	Obras de acessibilidade			200	OC					X					X
LGS		12	Passarela coberta			120	OC					X					X			Relatório CPA
LGS		13	Sistema de reutilização da água da chuva			20	OC					X					IFSC Sustentável
LGS		14	Ampliação do estacionamento e ligação entre bolsões					500	EC					X					X
LGS		15	Aquisição de veículo oficial					80	OC					X				X
LGS		16	Manutenção e ampliação do CFTV					30	OC					X	X			X
LGS		17	Novo bloco de laboratórios (fábrica 2)					2.000	EC					X					X			X
LGS		18	Reforma e mobiliario para as novas salas de aula					200	EC					X				X			X
LGS		19	Construção do almoxarifado central					630	OC				X				X	X
LGS		20	Espaço de convivência (geodésia)					120	EC				X					Colegiado do Câmpus e Relatório da CPA
LGS		21	Construção de ginásio ou reforma da quadra esportiva					2.000	EC		X					X			X
LGS		22	Incubadora tecnológica e de empresas					1.000	EC		X					X
LGS		23	Instalação de placas/usina fotovoltaica					800	EC				X					IFSC Sustentável

## ITJ
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
ITJ				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
ITJ		1	Adequação de acessibilidade	210	EC					X	X				X
ITJ		2	Automação das portarias	70	OC					X
ITJ		3	Cercamento terrenos em Itajaí e Navegantes.	38	OC					X			X
ITJ		4	Melhoria no acesso a rede wi-fi	30	OC					X			X			X
ITJ		5	Reforma da fachada do bloco 1	90	OC					X					X
ITJ		6	Reforma do laboratório de Piscicultura	140	OC					X					X
ITJ		7	Aquisição de condicionadores de ar	50	EC	50	OC					X
ITJ		8	Atualização dos computadores dos laboratórios	100	EC	100	EC					X				X
ITJ		9	Instalação de placas fotovoltaicas	70	OC	70	OC					X			X
ITJ		10	Aquisição de eqtos. para labs. de Eletroeletrônica	30	OC	80	OC	80	OC	50	OC	50	OC				X
ITJ		11	Aquisição de eqtos. para labs. de Mecânica	30	OC	80	OC	80	OC	50	OC	50	OC				X
ITJ		12	Aquisição de eqtos. para labs. de Rec. Naturais	30	OC	80	OC	80	OC	50	OC	50	OC				X
ITJ		13	Atualização do acervo	40	OC	40	OC	40	OC	40	OC	40	OC				X
ITJ		14	Pintura externa/interna do câmpus	150	OC					100	OC					X			X
ITJ		15	Ampliação do deck CA/Grêmio			60	OC					X					X			X
ITJ		16	Construção de galpão para P.Is.			20	OC					X			X					X
ITJ		17	Reforma do telhado dos blocos 1, 2 e 3			100	OC					X
ITJ		18	Aquisição de eqtos. de rede e computadores					200	OC			500	EC				X					X	X
ITJ		19	Realocação da Secretaria Acadêmica					40	OC					X					X
ITJ		20	Ampliação do Lab. de Mecânica					50	OC				X			X
ITJ		21	Construção de cobertura para motos					50	OC		X
ITJ		22	Construção de prédio para Biblioteca					1.000	EC		X					X
ITJ		23	Construção do 4º Bloco					3.500	EC		X					X			X

## JAR
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
JAR				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
JAR		1	Reforma do bloco B	90	OC					x					x	x	PAT
JAR		2	Revitalização dos espaços de convivência dos alunos	30	OC					x		x	x	x				x	PAT
JAR		3	Acervo bibliográfico	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC				x					x		PAT
JAR		4	Renovação dos computadores de laboratórios e adm.	140	OC	120	OC/EC	120	OC/EC	75	OC	75	OC				x				x				PAT
JAR		5	Revitalização do mobililário das salas de aula	30	OC	20	OC	30	EC	20	OC	30	OC				x			x	x		x		PAT
JAR		6	Aquisição de instrumentos musicais para orquestra			20	OC					x				x
JAR		7	Aquisição de praticáveis para auditório			25	OC					x		x	x
JAR		8	Construção de sanitários anexo à quadra coberta			150	EC					x					x		x		x	Complemento da obra da quadra do câmpus
JAR		9	Revitalização da rede de ar comprimido			120	OC					x		x			x
JAR		10	Melhorias visando atender a acessibilidade			60	OC	40	OC					x		x		x		x
JAR		11	Readequação das instalações elétricas internas			25	OC	25	OC					x		x			x
JAR		12	Revitalização do auditório			75	OC	75	OC					x		x		x		x			PAT
JAR		13	Equipamentos para a área da química			50	OC			150	OC/EC					x				x
JAR		14	Pintura do câmpus			150	OC					150	OC					x			x
JAR		15	Construção de novo bloco					2.000	EC					x					x		x		x
JAR		16	Equipamentos para a área da licenciatura					85	OC/EC					x				x
JAR		17	Equipamentos para a área da Moda e Modelagem					100	OC					x					x
JAR		18	Equipamentos para área de vestuário					150	OC					x					x
JAR		19	Revitalização da iluminação externa					180	EC					x		x		x	x
JAR		20	Pavimentação do estacionamento					250	OC/EC				x					x		x
JAR		21	Reforma e ampliação cantina					40	OC					x		x		x		x
JAR		22	Urbanização do câmpus					100	OC/EC				x	x				x		x
JAR		23	Equipamentos para área têxtil					1.000	EC				x				x
JAR		24	Revitalilzação do laboratório de filmagem e produção					40	OC	40	OC				x	x				x	x	x
JAR		25	Trocas de janelas de madeira dos bloco A, B, C e D					120	OC					x			x

## JLE
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
JLE				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
JLE		1	Construção de nova portaria de pedestres	60	OC					x			x
JLE		2	Aumento da passarela de passagem para os blocos IV e V e para o ginásio	30	OC					x
				20	EC					x		x
JLE		3	Isolamento acústico do ginásio	50	OC					x		x					Reclamações vizinhos
JLE		4	Manutenção da passarela existente	30	OC					x			x			x
JLE		5	Construção do refeitório	35	OC	35	OC					x
JLE				35	EC	35	EC					x		x		x			x
JLE		6	Melhoria do parque tecnológico de computadores e softwares	50	OC	50	OC	50	OC	50	OC					x	x		x			x
JLE		7	Reestruturação ambientes administrativos	60	OC	60	OC	20	OC	10	OC					x	x		x				x
JLE		8	Expansão do sistema de vigilância eletrônica e câmeras IP	50	OC	30	OC	30	OC	30	OC	20	OC				x	x		x			x
JLE		9	Melhoria da infraestrutura de redes elétrica e lógica do câmpus			150	OC	150	OC	50	OC					x	x					x
JLE		10	Reestrutução laboratórios educacionais			560	OC	560	OC/EC	560	OC					x	x		x			x
JLE		11	Calçamento do estacionamento atrás do bloco VI					150	OC					x		x		x	x
JLE		12	Construção bloco administrativo com auditório					12.000	EC					x					x	x	aquisição do tereno por doção

## PHB
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
PHB				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
PHB		1	Cobertura para carros oficiais e passarela	25	OC					x			x		x		x			Atender ao Relatório da Auditoria
PHB		2	Construção de quadra poliesportiva coberta	525	EC					x					x			x	x	Atendimento aos PPCs dos cursos Integrados em andamento
PHB		3	Fechamento de vãos na área externa	20	OC					x				x
PHB		4	Reestruturação do lab de áudio e vídeo	19	OC					x			x				x
PHB		5	Reestruturação da área administrativa	40	OC	40	OC					x		x		x		x
PHB		6	Reestruturação do lab. de manut. e suporte em info.	20	OC	30	OC	50	OC	50	OC					x	x		x			x	x
PHB		7	Aquisição de acervo bibliográfico	50	OC	40	OC	40	OC	40	OC	40	OC				x					x
PHB		8	Aquisição e renovação de equipamentos e softwares	150	OC	160	OC	180	OC	150	OC	100	OC				x			x	x		x	x
PHB		9	Aquisição e renovação de mobiliário	35	OC	30	OC	30	OC	30	OC	30	OC				x			x
PHB		10	Implantação do lab de pedagogia bilíngue	30	OC/EC	20	OC/EC	10	OC	10	OC	10	OC				x	x		x			x	x	Atender as necessidades do curso e a avaliação do INEP
PHB		11	Implantação do lab de tradução e interpretação	80	OC/EC	45	OC/EC	40	OC/EC	40	OC/EC	40	OC/EC				x	x		x			x	x	Atender a indicação do catálogo de cursos técnicos
PHB		12	Melhorias de acessibilidade	20	OC	30	OC	40	OC	90	OC	40	OC		x	x	x	x		x		x	x
PHB		13	Pintura do campus	100	OC	50	OC	50	OC	50	OC	50	OC					x		x	x
PHB		14	Reestruturação do lab de línguas	16	OC	85	OC	50	OC	10	OC	10	OC				x	x		x		x	x	x	Atender demandas e qualificar a formação de Libras de cursos do IFSC
PHB		15	Renovação do parque de computadores	130	OC	130	OC	130	OC	130	OC	130	OC				x			x				x
PHB		16	Cercamento da área de preservação permanente			12	OC					x		x					Recomendação da FCAM
PHB		17	Container para centro acad. e grêmio estudantil			50	EC					x			x
PHB		18	Reforma da rede elétrica/lógica da sala dos professores			30	OC					x		x	x			x
PHB		19	Sistema antifurto para a biblioteca			70	OC					x			x
PHB		20	Ampliação da cobertura da rede wifi			25	OC	25	OC					x	x		x		x
PHB		21	Implantação de lab. de informática/desenho e animação			100	OC/EC	150	OC/EC					x	x		x			x	x
PHB		22	Reestruturação do lab. de desenho e animação			20	OC	10	OC	10	OC					x	x		x		x		x
PHB		23	Revitalização e manutenção da iluminação externa					10	OC					x		x	x	x

## RAU
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
RAU				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
RAU		1	Conclusão da obra do Bloco C	2.500	EC					x			x		x
RAU		2	Realocação da biblioteca	20	OC	15	OC					x	x	x			x
RAU		3	Mobiliário do Bloco C	100	OC	100	OC	100	OC					x		x			x
RAU		4	Adequação de acessibilidade		OC/EC	30	OC/EC	30	OC/EC	35	OC/EC				x	x		x				x
RAU		5	Pintura do campus		OC					170	OC			x		x		x	x
RAU		6	Condicionares de ar para Bloco C			25	OC/EC					x		x			x
RAU		7	Elevador para pessoas com deficiência			200	EC					x		x					x
RAU		8	Estrutura de rede lógica para Bloco C			25	OC					x		x		x
RAU		9	Atualização dos laboratórios de informática			225	OC/EC	225	OC/EC					x		x		x
RAU		10	Estruturação do auditório			20	OC	30	OC					x		x			x
RAU		11	Aquisição de acervo bibliográfico			20	OC	25	OC	10	OC	15	OC		x		x			x
RAU		12	Construção de cobertura para motos					150	OC/EC				x		x			x

## SCA
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
SCA				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
SCA		1	Aquisição de central telefônica	35	EC					x					x
SCA		2	Construção de passarela coberta entre portaria e prédio	30	EC					x			x				x
SCA		3	Container para grêmio estudantil e centro acadêmico	70	EC					x			x
SCA		4	Adequação do câmpus à acessibilidade	20	EC	20	EC	20	EC					x		x	x				x
SCA		5	Construção de ginásio poliesportivo e espaço multiuso	1.000	EC	1.000	EC	1.000	EC	200	EC				x			x		x
SCA		6	Aquisição de mobiliário em geral	40	EC	30	EC	15	EC	17	EC	15	EC				x			x
SCA		7	Complementação do acervo da biblioteca	100	OC/EC	100	OC/EC	100	OC/EC	100	OC/EC	100	OC/EC				x					x
SCA		8	Condicionadores de ar para as salas de aula	26	EC	28	EC	27	EC	27	EC	54	EC				x	x					x
SCA		9	Equipamentos para laboratórios	320	EC	380	EC	183	EC	240	EC	300	EC				x			x
SCA		10	Manutenção predial	100	EC	150	EC	100	EC	100	EC	500	EC			x		x					x
SCA		11	Modernização dos recursos de TIC do campus	120	EC	100	EC	50	EC	50	EC	50	EC				x	x					x
SCA		12	Parque de máquinas e implementos agrícolas	120	EC	100	EC	50	EC	50	EC	100	EC				x					Temos curso de agropecuária, que não estava previsto quando o câmpus foi implantado
SCA		13	Instalação de brises nas fachadas de vidro do campus					200	EC				x		x	x					x
SCA		14	Aquisição e desenvolvimento de infraestrutura de 20 ha de terra para a fazenda experimental					400	EC	300	EC		x		x					Temos curso de agropecuária, que não estava previsto quando o câmpus foi implantado

## SJE
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
SJE				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
SJE		1	Adequação do lab. de química contra acidentes	19	OC					x		x		x	x			x
SJE		2	Recuperação da calçada externa do câmpus	150	OC					x		x			x	x		x
SJE		3	Aquisição de acervo para a biblioteca do câmpus	10	OC	10	OC	10	OC	12	OC	12	OC		x		x					x
SJE		4	Aquisição de computadores para os laboratórios	30	OC	40	OC	30	OC	30	OC	30	OC		x		x					x
SJE		5	Alteração do sistema de esgoto do câmpus			200	OC/EC					x		x			x			x
SJE		6	Contrução de salas de aula			200	OC/EC					x		x		x			x	x
SJE		7	Equipamentos p/ laboratórios da área de cultura geral			20	OC	20	OC					x		x					x	x
SJE		8	Recuperação e adequação dos guarda-corpo			100	OC	100	OC					x		x			x	x		x
SJE		9	Equipamentos p/ laboratórios de telecomunicações			15	OC	10	OC	30	OC				x	x	x					x	x
SJE		10	Recuperação da quadra de esportes			30	EC	40	EC	100	EC					x		x			x			x
SJE		11	Pintura do câmpus			150	EC	100	EC	100	EC	200	OC/EC			x		x			x			x
SJE		12	Aquisição de mobiliário para as salas de aula					30	OC					x		x			x			x	x
SJE		13	Construção de rota acessivel na entrada do câmpus					300	EC					x			x		x		x		x
SJE		14	Equipamentos p/ laboratórios áea de RAC					20	OC	40	OC				x	x	x					x
SJE		15	Revitalização do sistema de climatização do câmpus					60	OC	40	OC	20	OC		x		x				x			x
SJE		16	Construção de escadas para rotas de fuga do campus					200	EC				x			x		x				x
SJE		17	Instalação do sistema de alarme de incêndio					200	EC					x		x		x				x
SJE		18	Substituição dos quadros de distribuição de energia					150	EC					x		x			x			x
SJE		19	Reforma do centro de processamento de dados					100	EC	150	OC/EC		x	x		x			x			x
SJE		20	Renovaçao da mobilia do auditório					80	OC		x	x	x				x			x
SJE		21	Troca dos alimentadores de energia do câmpus					400	EC			x		x			x		x	x

## SMO
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
SMO				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
SMO		1	Adequação da rede de gases do lab. de química	60	OC/EC					x					*PAT
SMO		2	Aquisição de aparelhos de ar condicionado	15	OC	10	OC					x			x
SMO		3	Melhorias e adequações de acessibilidade	120	OC/EC	100	OC/EC	80	OC/EC					x		x			x		x
SMO		4	Adequação e modernização das salas de aula	36	OC	24	OC	24	OC	12	OC					x					*PAT
SMO		5	Aquisição de equipamentos de processamento de dados	5	OC	5	OC			10	OC/EC					x			x
SMO		6	Acervo bibliográfico	25	OC	25	OC	25	OC	25	OC	25	OC					x			x
SMO		7	Adequação e equipamentos para laboratórios didáticos	140	OC	120	OC	120	OC	100	OC	100	OC				x					*PAT e Plano de investimentos (aprovado colegiado)
SMO		8	Consolidação de estações de trabalho dos servidores	24	OC	18	OC	12	OC	12	OC	12	OC				x					*PAT
SMO		9	Renovação das estações de trabalho	25	OC	25	OC	25	OC	25	OC	25	OC				x					*PAT
SMO		10	Renovação e reposição de mobiliário em geral	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC	10	OC				x			x
SMO		11	Atualização dos laboratórios de Informática	315	OC/EC					130	OC				x			x
SMO		12	Edificação do lab. de ciências agrárias			550	OC/EC					x					* PAT
SMO		13	Sistema de controle por acesso biométrico na guarita			15	OC					x			x
SMO		14	Substituição do carpet e piso do auditório			65	OC					x				x
SMO		15	Pintura do câmpus e adequação da cerca			70	OC/EC	70	OC/EC					x			x
SMO		16	Cobertura do acesso principal e entre blocos					120	OC/EC					x					* PAT
SMO		17	Edificação de bloco de salas de aula					2.000	EC					x					x
SMO		18	Mobiliário e infraestrutura do lab. ciências agrárias					40	OC/EC					x					x
SMO		19	Cobertura dos veículos oficiais					80	OC/EC				x					Auditoria Interna
SMO		20	Adequação e fechamento da estrutura de acesso do ginásio					85	OC		x					x
SMO		21	Pavimentação do estacionamento inferior					230	OC/EC		x					x

## SLO
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
SLO				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
SLO		1	Adequação das redes elétrica, hidráulica e lógica	250	EC					x		x			x
SLO		2	Adequações de acessibilidade	70	EC					x		x				x
SLO		3	Adequações gerais de telhado, forro e piso	850	EC					x			x		x
SLO		4	Pintura do prédio	95	EC					x		x			x
SLO		5	Regularização às normas dos bombeiros	90	OC					x		x		x
SLO		6	Substituição geral de janelas e portas do prédio	400	EC					x		x		x
SLO		7	Aquisição de equipamentos para o Nead	20	OC	15	OC					x		x					x
SLO		8	Aquisição de mobiliário para laboratórios	40	OC	80	OC	20	OC					x		x					x
SLO		9	Mobiliário para setor administrativo	40	OC	30	OC			20	OC				x		x			x
SLO		10	Aquisição de equipamentos de TIC	65	OC	50	OC	110	OC	50	OC	100	OC		x		x			x
SLO		11	Cadeiras e mesas para salas de aula	60	EC	60	EC	40	OC	80	OC	40	OC		x		x			x
SLO		12	Complementação do acervo bibliográfico	20	OC	40	OC	60	OC	50	OC	60	OC		x		x					x
SLO		13	Adequação estrutural do auditório			35	OC					x			x		x
SLO		14	Aquisição de cadeiras para o auditório			100	EC					x		x			x
SLO		15	Aquisição de veículo oficial - tipo utilitário			50	EC					x		x			x
SLO		16	Cobertura das vagas de veículos oficiais			40	OC					x			x		x
SLO		17	Construção de portaria/guarita			20	OC					x			x		x
SLO		18	Instalação de plataforma elevatória na biblioteca			40	OC					x			x				x
SLO		19	Aquisição de condicionadores de ar			30	OC	20	OC					x		x			x
SLO		20	Aquisição de equipamentos para laboratórios					60	OC	90	OC	50	OC			x		x					x

			Orçamento do câmpus	275		380		310		290		250
			Orçamento do câmpus+externo	0		0		0		0		0
			Orçamento externo	460		210		0		0		0
			Total para o ano	R$ 735,00		R$ 590,00		R$ 310,00		R$ 290,00		R$ 250,00

## TUB
	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
TUB				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
TUB		1	Aquisição de mapa tátil e sinalização em braille	6	OC					X		X					X
TUB		2	Aquisição de sistema de CFTV	100	EC					X		X					X
TUB		3	Aquisição de sistema de refrigeração - bloco b	170	EC					X		X			X
TUB		4	Ccercamento em grade ou muro do entorno	30	OC					X		X		X
TUB		5	Cobertura da ligação entre os blocos e portaria	80	EC					X			X		X
TUB		6	Construção de biblioteca verde	900	EC					X			X		X
TUB		7	Construção de cantina modular	600	EC					X			X		X
TUB		8	Construção de espaços para o grêmio estudantil	200	EC					X			X		X
TUB		9	Construção do bloco C	15.000	EC					X			X					X
TUB		10	Instação de cobertura para portas e janelas do bloco b	70	EC					X			X		X
TUB		11	Regularização e pavimentação do terreno	150	EC					X			X		X
TUB		12	Equip. para os lab. de projeto integrador e fabricação	300	EC	300	EC					X		X					X
TUB		13	Equipamentos para o lab. de acionamentos	250	EC	250	EC					X		X					X
TUB		14	Aquisição de computadores pedagógicos	600	EC	600	EC	600	EC					X		X					X
TUB		15	Equipamentos para o lab. de eletrônica	350	EC	350	EC	50	EC					X		X					X
TUB		16	Equipamentos para o lab. instalações elétricas	150	EC	50	EC	10	EC					X		X					X
TUB		17	Aquisição de acervo bibliográfico	40	EC	40	EC	150	EC	150	EC	40	EC		X		X					X
TUB		18	Aquisição de mobiliário	80	OC	80	OC	200	OC	200	OC	20	OC		X		X			X
TUB		19	Equipamentos para o lab. automação	800	EC	800	EC	800	EC	400	EC	400	EC		X		X					X
TUB		20	Equipamentos para o lab. robótica	250	EC	250	EC	250	EC	100	EC	100	EC		X		X					X
TUB		21	Aquisição de computadores administrativos	150	EC	50	EC	50	EC	50	EC				X		X					X
TUB		22	Arborização e paisagismo			20	OC					X		X		X
TUB		23	Construção de academia ao ar livre			50	EC					X		X					X
TUB		24	Construção de espaço integrado de artes					3.000	EC					X			X		X
TUB		25	Construção do ginásio poliesportivo					2.500	EC					X			X					X

## URP
	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
URP				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
URP		1	Estruturação do laboratório de análise fisico-química	670	EC					x			x
URP		2	Implantação de toldo entre os blocos 1 e 2	30	OC					x					x
URP		3	Melhoria do acesso para as estufas	50	OC					x					x
URP		4	Pintura do bloco 1	15	OC					x					x
URP		5	Adequação do laboratório de análise sensorial	135	EC	15	OC					x			x
URP		6	Aquisição de equipamentos para laboratórios e topografia			165	EC					x			x
URP		7	Aquisição de novos computadores			80	OC					x				x
URP		8	Climatização de sala para estabilização de vinhos			15	EC					x					x
URP		9	Sistema antifurto para a biblioteca			20	OC					x	x				x
URP		10	Atualização da infraestrutura de TIC			100	OC	100	OC	100	OC	100	OC				x				x
URP		11	Adequação de laboratório para produção de sucos					16	EC					x			x
URP		12	Adequação do espaço de armazenamento de vinhos					40	EC					x					x
URP		13	Construção de bancadas e máquina de lavar roupa					50	EC					x					x
URP		14	Equipamentos para espumantes					30	EC					x			x
URP		15	Local adequado para armazenar produtos fitossanitários					15	EC					x					x
URP		16	Melhorias na acessibilidade espacial					50	OC					x					x
URP		17	Miniescritório para atividades do curso de administração					15	EC					x					x
URP		18	Renovação do laboratório de Informática					80	OC					x				x
URP		19	Colocação de pastilhas nas paredes do bloco 2					200	OC					x					x
URP		20	Instalação de painel solar					200	OC				x					x
URP		21	Construção de uma nova garagem					100	EC		x					x
URP		22	Sistema de monitoramento de imagens					100	OC			x	x				x

## XXE
Unidade	Nível de Planejamento	Item de infraestrutura		Cronograma, estimativa de despesa e fonte do fomento					Tipo					Sinalizador da demanda					outro (informe qual)
				2020		2021		2022		2023		2024			Obra		Aquisição de bens	Serviço		Diagnóstico Infraestrutura	Manutenção preventiva	Diagnóstico Acessibilidade	POCV - Implantação de curso novo	Matriz Swot do câmpus
XXE				estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso	estimativa (R$ mil)	fonte do recurso		Inv	Custeio
XXE		1	Aquisição de condicionadores de ar para o bloco v	100	EC					x			x
XXE		2	Aquisição de container grêmio estudantil	70	EC					x	x			x				x
XXE		3	Cobertura entre os blocos	200	EC					x	x				x
XXE		4	Implementação de sistema de CFTV	50	OC					x					Demanda do Câmpus discutida em Conselho de Classe
XXE		5	Obras de adequação para regularização do habite-se	120	EC					x					x					Regularizar o habite-se
XXE		6	Pintura do câmpus	60	OC					x					x
XXE		7	Reforma elétrica, lógica e para-raios do bloco I	280	EC					x				x					Estrutura antiga
XXE		8	Reformas da área de convivência e sala do setor de TI	150	EC					x				x
XXE		9	Equipamentos e mobiliário para novo lab. de informática	30	OC	230	EC					x					Demanda do Câmpus
XXE		10	Acervo bibliográfico para novos cursos superiores	15	OC	70	OC/EC	70	OC/EC	20	OC	15	OC				x					x		POCV(2021); Implantação dos cursos de Tencnologia de Alimentos / Especialização em Alimentos e PROEJA FIC em Alimentos/ Superior em Sistemas de Informação / Licenciatura em matemática
XXE		11	Aquisição equipamentos infraestrutura de TIC	10	OC	60	EC	30	OC	30	OC	20	OC				x
XXE		12	Carreta reboque para transporte de equip. e resíduos			5	OC					x			x
XXE		13	Cobertura das vagas para veículos oficiais			30	EC					x					x					Auditoria interna
XXE		14	Construção de uma cantina			400	EC					x			x		x				x
XXE		15	Construção de uma portaria no câmpus			400	EC					x
XXE		16	Ginásio poliesportivo coberto			600	EC					x					x
XXE		17	Aquisição e renovação de equipamentos de áudio visual			10	OC	10	OC	10	OC					x			x
XXE		18	Aquisição e renovação de sofwares acadêmicos			250	EC	20	OC	45	EC					x			x
XXE		19	Adequação do laboratório multiuso (info-artes-fis-qmc)			20	OC	20	OC	15	OC	10	OC		x		x					x
XXE		20	Equipamentos para laboratórios de alimentos			100	EC	118	EC	300	EC	190	EC				x					x		Implantação dos cursos de Tencnologia de Alimentos / Especialização em Alimentos e PROEJA FIC em Alimentos
XXE		21	Equipamentos para os laboratórios de mecânica					2.000	EC	2	EC	1	EC				x
XXE		22	Renovação do parque de computadores e notebooks			260	EC	60	OC	150	EC	60	OC				x			x			x		POCVb - Sup. Informática
XXE		23	Construção de novo bloco					11.500	EC				x					x			x	x	Implantação dos cursos de Tencnologia de Alimentos / Especialização em Alimentos e PROEJA FIC em Alimentos
XXE		24	Reforma dos laboratórios de mecânica					500	EC					x				x

## observaçcoes
observações

aquisição de veiculo oficial
uso inadequado de EC/OC
CTE nao fez
CAN nao relacionou com tipo de item e sinalizador de demanda
CCO nao refez apos primeiro preenchimento
LGS revisar dois itens
JLE tá estranho
SCA nao refez apos primeiro preenchimento
URP nao refez apos primeiro preenchimento